## Slide 1
PROPOSTA · SISTEMA FIEPA
Reimplantação
CRM Dynamics
Gestão comercial integrada para o Sistema FIEPA
PROCESSO ÚNICO
Etapas e regras comerciais comuns
VISÃO INTEGRADA
de clientes e oportunidades
CONTROLE E GESTÃO
Indicadores e rastreabilidade
Notes: Abertura: a proposta de reimplantação do CRM Dynamics para o Sistema FIEPA, apoiada em três pilares — processo único, visão integrada e controle e gestão.

## Slide 2
ROTEIRO
Agenda
Reimplantação CRM Dynamics
01
JUSTIFICATIVA
O CRM atual limita a gestão comercial
02
VALOR PARA A GESTÃO
O que muda na prática
03
INTEGRAÇÕES E CONTROLE
Sistemas conectados, acessos controlados
04
ENTREGAS
Etapas do projeto de reimplantação
05
INVESTIMENTO
Duas alternativas de contratação
06
ESCOPO
O que não está incluído
Notes: Roteiro da apresentação em seis blocos: justificativa, valor para a gestão, integrações e controle, entregas, investimento e escopo.

## Slide 3: O CRM atual limita a gestão comercial
01 – JUSTIFICATIVA
A reimplantação busca alinhar o processo à estrutura atual e recuperar visibilidade, integração e capacidade de evolução.
PROCESSO DESALINHADO
O fluxo atual não reflete plenamente a estrutura das entidades.
BAIXA VISÃO GERENCIAL
Faltam relatórios consistentes para acompanhar funil, conversão e previsão.
RETRABALHO E LEGADO
Controles paralelos, customizações acumuladas e integrações descontinuadas dificultam a evolução.
CONSEQUÊNCIAS PARA A GESTÃO
Menor capacidade de acompanhar oportunidades, padronizar decisões e planejar resultados com base em informações confiáveis.
Notes: Três problemas do CRM atual: processo desalinhado, baixa visão gerencial e retrabalho/legado. A consequência é menor capacidade de acompanhar oportunidades, padronizar decisões e planejar resultados.

## Slide 4: O que muda na prática
02 – VALOR PARA A GESTÃO
O objetivo não é apenas atualizar o sistema: é melhorar a forma de gerir o relacionamento e as oportunidades.
01
CLIENTE 360º
Contas, contratos, oportunidades e proposta em um só lugar.
02
GOVERNANÇA
Etapas, responsabilidades e alçadas claras.
03
DECISÃO
Metas e previsão de vendas
04
EFICIÊNCIA
Menos controles paralelos e tarefas manuais.
RESULTADO ESPERADO
Um processo comercial comum, com dados rastreáveis e melhor suporte à decisão.
Notes: O ganho vai além da atualização técnica: cliente 360º, governança, decisão apoiada em metas e previsão, e eficiência com menos controles paralelos.

## Slide 5: Sistemas conectados, acessos controlados
03 – INTEGRAÇÕES E CONTROLE
A proposta prevê rotas nativas Microsoft e camada Azure para integrações específicas.
DYNAMICS 365 SALES (CRM)
Dynamics 365 F&SCM
Contas nos dois sentidos; produtos e preços → CRM
Outlook + Teams
E-mails, reuniões, aprovações e avisos
CRM Nacional (CNI)
Envio a cada alteração, rastreio e reprocessamento
SharePoint
Documentos por conta e oportunidade
Onda 2 · Consulta por CNPJ
Complemento de cadastro de empresas
SEGURANÇA E PRIVACIDADE
Segregação
Cada entidade vê e altera seus registros conforme o perfil.
Perfis e hierarquia
Acesso por função; gestores acompanham suas equipes.
Campos sensíveis
Valores e descontos protegidos por perfil.
Auditoria
Registro de alterações nas tabelas principais.
Notes: O Dynamics 365 Sales é o centro: integra-se ao F&SCM (contas nos dois sentidos), ao CRM Nacional da CNI, ao Outlook/Teams e ao SharePoint. A consulta por CNPJ entra na Onda 2. Segurança: segregação por entidade, perfis e hierarquia, campos sensíveis protegidos e auditoria.

## Slide 6: Etapas do projeto de reimplantação
04 – ENTREGAS
Cada etapa tem um propósito, de forma macro
Onda 1 – Núcleo Comercial
Previsão de execução 18 semanas ~ 4 meses
Onda 2
4 semanas ~ 1 mês
Início
Semana 18
Semana 22
01
Definição de regras de solução, dados e integrações.
02
Ambientes, segurança e estrutura das 4 entidades, com linhas de solução, casas e centros de custo.
03
Fluxo guiado de vendas, oportunidade com vários produtos e proposta com modelo.
04
Alçadas de aprovação no Teams e Outlook.
05
Alçada de desconto.
06
Visão 360º, metas, previsão e painel de funil no Power BI.
07
Integração com ERP Dynamics e CRM Nacional.
08
Migração de dados em aberto, testes, treinamento e operação assistida.
ONDA 2
Painéis Avançados e CNPJ
01
Painéis Avançados de Produtos e Similaridade no Power BI.
02
Integração para cadastro de Empresas por CNPJ.
Notes: Duas ondas. Onda 1 (18 semanas, ~4 meses): o núcleo comercial completo — regras, ambientes, fluxo de vendas, alçadas, Power BI, integrações e migração. Onda 2 (4 semanas, ~1 mês): painéis avançados e cadastro por CNPJ.

## Slide 7: Duas alternativas de contratação
05 – INVESTIMENTO
Modelo Time & Materials: faturamento conforme horas medidas e aprovadas.
OPÇÃO A · NÚCLEO COMERCIAL
Onda 1
R$ 378.770,00
2.450 horas
OPÇÃO B · PROJETO COMPLETO
Ondas 1 e 2
R$ 415.564,80
(R$ 378.770,00 + R$ 36.795,00)
2.688 horas
COMO FUNCIONA
Horas medidas
Horas aprovadas
Faturamento
Notes: Opção A cobre a Onda 1 (núcleo comercial); a Opção B inclui as duas ondas. Modelo Time & Materials: o faturamento acompanha as horas medidas e aprovadas.

## Slide 8: Rateio por casa
05 – INVESTIMENTO
Visão geral para apoiar a decisão.
Chart: 
| FIEPA | SESI | SENAI
Rateio por casa | 33.33 | 33.33 | 33.33
33,33%
por casa
CASA | PORCENTAGEM | OPÇÃO A | OPÇÃO B
FIEPA (IEL, Observatório, REDES e CIN) | 33,33% | R$ 126.256,67 | R$ 138.521,60
SESI | 33,33% | R$ 126.256,67 | R$ 138.521,60
SENAI | 33,33% | R$ 126.256,67 | R$ 138.521,60
TOTAL | 100% | R$ 378.770,00 | R$ 415.564,80
Notes: O investimento é dividido igualmente entre FIEPA, SESI e SENAI (33,33% cada) nas duas opções.

## Slide 9: O que não está incluído
06 – ESCOPO
Limites da proposta.
Não incluído
FORA DO ESCOPO
Licenças Dynamics 365 e consumo Azure não estão incluídos.
40
dias úteis
MOBILIZAÇÃO
A equipe pode ser mobilizada em até 40 dias úteis após aceite e assinatura.
5
dias úteis
APROVAÇÃO DE HORAS
Horas medidas mensalmente; a FIEPA tem até 5 dias úteis para aprovar o relatório.
Não incluído
FORA DO ESCOPO
Sustentação após a Onda 2 e integração com WhatsApp não estão incluídas.
Notes: Limites da proposta: licenças e Azure fora do escopo; mobilização em até 40 dias úteis após aceite e assinatura; horas medidas mensalmente, com até 5 dias úteis para aprovação; sustentação pós-Onda 2 e WhatsApp fora do escopo.

## Slide 10
Obrigado!
Reimplantação CRM Dynamics
Gestão comercial integrada para o Sistema FIEPA
Notes: Encerramento e abertura para dúvidas.